## 参考PF
URL | http://160.251.205.21:9138/
権限 | ユーザー名 | パスワード
管理者 | admin | password
店舗 | 店長 | password
倉庫 | 倉庫長 | password

## 開発手順書
開発ルール | 1:実務に近い開発を意識 2:複数人で開発する場合はPLを決める事 3:フレームワークの学習のためデザインなどは開発チームに一任 4:Gitではデプロイ用、結合用、作業用のブランチで分ける main < develop < 作業branch 5:不明点など、壁当たった場合はチーム内で解決 （それでも解決しない場合は代表者がレビューアーに相談)
開発手順
開発工程 | 詳細
基本設計の閲覧 | 本Webアプリの概要の認識 （黄色のタブは全て基本設計なので閲覧してください）
＊改修項目確認 | 本アプリは意図的に実装していない機能、改修が必要な箇所があるので、 基本設計を全て閲覧した上で、チームで相談し、改修するか選定してください。 こちらは必須項目ではありません。
タスク振り分け | メンバーでタスクを振り分けてください タスクの管理シートに入力 大まかなスケジュールの入力もお願いいたします。
環境構築 | 全員で同じ環境で開発するためにDockerを構築、リモートリポジトリを作成して 全体に共有してください。＊Hot Reloadの設定も 共有されたメンバーは各自環境構築してください。
フォルダ構築 | 必ず開発前に下記フォルダを作成し、役割別に管理すること config,controller,dto,entity,repository,service ＊必要に応じて追加フォルダを作成してもよい。
機能実装 | 各自、作業ブランチで機能追加を行ってください。
テスト | テスト項目に従ってテストを行ってください。 ※時間があればJUnitで単体テストも（別にやらなくてもいい）
デプロイ | リリースしてください
レビュー | レビューをしてもらってください。

## スケジュール
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 | 開発 → テスト → デプロイまで |  | 2026-03-01
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 | 設定箇所：※自動化できる方いたら改修してください ① D1:E1の年月を変更する ②タスク/進捗状況/開始・終了日程を手入力 ③開始〜終了に合わせて日数を任意の色で手入力 |  | 1 |  |  | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | [5 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | タスク | 進捗状況 | 開始 | 終了 | 日数 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 備考
セル B9 には、サンプル タスク "タスク 1" が含まれます。 セル B9 に、新しいタスク名を入力します。 セル C9 にタスクを割り当てるユーザーを入力します。 セル D9 のタスクの進捗状況を入力します。進行状況バーは、セル内に表示され、セルの数に従って網かけを適用します。たとえば、50% の進捗状況はセルの半分に網かけを設定します。 セル E9 にタスクの開始日を入力します。 セル F9 にタスクの終了日を入力します。 入力した日付の網かけのステータス バーは、セル I9 から始まる BL9 までのブロックに表示されます。 | 詳細設計 | 100% | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 4 | bar: 2026-03-03 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-20 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05
| 環境構築 | 100% | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 4 | bar: 2026-03-03 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-20 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05
行 10 から 13 は、行 9 のパターンを繰り返します。 このワークシート内のすべてのタスク行に対し、セル A9 の手順を繰り返します。サンプル データはすべて上書きします。 別のフェーズのサンプルは、セル A14 から始まります。 セル A10 から A13 までにタスクの入力を続けるか、セル A14 に移動して詳細を確認します。 | コーディング作業 | 100% | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 10 | bar: 2026-03-07 to 2026-03-23; 2026-03-28 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05
| テスト | 30% | 2026-03-19 | 2026-03-25 | 4 | bar: 2026-03-07 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-19 to 2026-03-25; 2026-03-28 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05
| デプロイ | 100% | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2 | bar: 2026-03-07 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-20 to 2026-03-22; 2026-03-26 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05
これは空の行です | ロードマップ化 | 100% | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2 | bar: 2026-03-07 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-20 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-31; 2026-04-04 to 2026-04-05
この行は、プロジェクトのスケジュールの終了を表します。この行には何も入力しないでください。 この行の上に新しい行を挿入して、プロジェクトのスケジュールの作成を続けます。 | この行の上に新しい行を挿入する
祝日リスト
| 日付 | 祝日名
| 2026-01-01 | 元日
| 2026-01-12 | 成人の日
| 2026-02-11 | 建国記念の日
| 2026-02-23 | 天皇誕生日
| 2026-03-20 | 春分の日
| 2026-04-29 | 昭和の日
| 2026-05-03 | 憲法記念日
| 2026-05-04 | みどりの日
| 2026-05-05 | こどもの日
| 2026-05-06 | 振替休日
| 2026-07-20 | 海の日
| 2026-08-11 | 山の日
| 2026-09-21 | 敬老の日
| 2026-09-22 | 国民の休日
| 2026-09-23 | 秋分の日
| 2026-10-12 | スポーツの日
| 2026-11-03 | 文化の日
| 2026-11-23 | 勤労感謝の日

## タスク管理
No | タスク | 権限 | 優先度 | 行程 | 作業時間 | ステータス | 完了予定日 | ブランチ名 | 担当者 | 備考
| 環境構築 |  | 高 | 01製造 | ∞
| DB作成（エンティティ） | 共通 | 高 | 01製造 | 4
| マスタDB挿入機能 | 共通 | 高 | 01製造 | 8
| ログイン機能実装 | 共通 | 高 | 01製造 | 8
| ログアウト機能実装 | 共通 | 高 | 01製造 | 2
| ユーザー一覧表示機能 | 管理者 | 高 | 01製造 | 6
| ユーザー追加/編集機能 | 管理者 | 高 | 01製造 | 10
| ユーザー削除機能 | 管理者 | 中 | 01製造 | 4
| 店舗一覧表示機能 | 管理者 | 高 | 01製造 | 6
| 店舗追加/編集機能 | 管理者 | 高 | 01製造 | 12
| 店舗削除機能 | 管理者 | 低 | 01製造 | 4
| 倉庫一覧表示機能 | 管理者 | 高 | 01製造 | 6
| 倉庫追加/編集機能 | 管理者 | 高 | 01製造 | 12
| 倉庫削除機能 | 管理者 | 低 | 01製造 | 4
| 商品一覧表示機能 | 管理者 | 高 | 01製造 | 6
| 商品追加機能 | 管理者 | 高 | 01製造 | 12
| 商品削除機能 | 管理者 | 低 | 01製造 | 4
| 連携一覧表示機能 | 管理者 | 高 | 01製造 | 4
| 連携追加/編集機能 | 管理者 | 高 | 01製造 | 8
| 連携削除機能 | 管理者 | 低 | 01製造 | 2
| 問い合わせ一覧表示機能 | 共通 | 低 | 01製造 | 12
| 問い合わせ機能 | 店舗・倉庫 | 中 | 01製造 | 12
| ダッシュボード | 店舗 | 高 | 01製造 | 12
| ユーザー一覧表示機能 | 店舗・倉庫 | 中 | 01製造 | 6
| ユーザー追加/編集機能 | 店舗・倉庫 | 中 | 01製造 | 6
| 店舗在庫一覧表示機能 | 店舗 | 中 | 01製造 | 4
| 店舗在庫編集機能 | 店舗 | 中 | 01製造 | 4
| 連携倉庫一覧表示 | 店舗 | 低 | 01製造 | 2
| 商品発注機能 | 店舗 | 高 | 01製造 | 12
| 一括発注機能（インポート） | 店舗 | 低 | 01製造 | 6
| 発注/受注商品一覧表示機能 | 店舗・倉庫 | 中 | 01製造 | 8
| 倉庫在庫一覧表示機能 | 倉庫 | 高 | 01製造 | 4
| 倉庫在庫編集機能 | 倉庫 | 高 | 01製造 | 4
| 受注商品ステータス変更機能 | 倉庫 | 中 | 01製造 | 4
| 受注/発注商品CSV主力機能 | 店舗・倉庫 | 低 | 01製造 | 4
| 受注/発注商品PDFダウンロード機能 | 店舗・倉庫 | 低 | 01製造 | 4
| 管理者画面各種テスト |  | 低 | 02テスト
| 店舗画面各種テスト |  | 低 | 02テスト
| 倉庫画面各種テスト |  | 低 | 02テスト
| デプロイ |  | 高 | 03リリース | 2

## 基本設計
基本設計 | 開発環境
【概要】 本アプリは、店舗・倉庫・管理者の3つの異なる役割を繋ぎ 在庫管理から発注・受注業務までをシームレスに行うための業務プラットフォームです。 1. 管理者：システム全体の基盤管理と、物流の「紐付け」を統括します。 ・マスタ管理: ユーザー、店舗、倉庫、商品のすべての情報をCRUD操作できます。 ・連携制御: 特定の店舗がどの倉庫と取引可能かという「連携（紐付け）」を定義し、現場の誤発注を未然に防ぎます。 ・全方位の状況把握: および全ユーザーの活動を管理します。 2. 店舗スタッフ：店舗運営の効率化と、最適な発注業務をサポートします。 ・ダッシュボード: 直近1ヶ月の発注ランキングを可視化し、需要予測に役立てます。 ・在庫/発注管理: 自店舗の在庫を把握。Excelインポートによる一括発注や、連携先倉庫へのスムーズな発注が行えます。 ・帳票出力: 発注履歴のCSVエクスポートやPDFダウンロードに対応し、事務作業を効率化します。 ・ユーザー管理: 同権限ユーザー管理（所属）が可能です。 3. 倉庫スタッフ：正確な在庫管理と、迅速な出荷対応を実現します。 ・受注/出荷管理: 所属する倉庫に届いた受注（発注依頼）を一覧で確認し、対応ステータスを更新して店舗へ状況を伝えます。 ・在庫メンテナンス: 倉庫内の商品在庫数を管理し、入庫等に伴う在庫数の増量編集を行います。 ・データ活用: 受注情報のCSV出力やPDFによる帳票作成が可能です。 | フレームワーク | spring boot
| データベース | mysql
| セキュリティ | spring seqrity
| バージョン管理 | github
| フロント | html, BootStrap Thymeleaf, css
| リリース環境 | docker
| テスト | JUNIT
開発手法
| 開発手法 | ウォーターフォール型

## 機能一覧
大区分 | 中区分 | 小区分（画面単位） | 機能内容 | 画面ID | 認証 | レスポンシブ対応 | URL | 備考欄
共通 | ログイン機能 | ログイン画面 | ・ユーザー名とパスワードを入力しログインボタンを押下すると 登録されているユーザーの権限ごとに異なるホーム画面に遷移できる。 すでにログインしている場合はホーム画面に遷移する。 ・管理者への問い合わせ送信画面に遷移できるボタンを実装する。
| ホーム | ホーム画面 | ・全権限で共通のホーム画面を表示する。自由に表示内容を決めていい（指定なし）
|  | 全画面共通 | ・ログインユーザーの情報表示（名前、権限、所属） ・サイドバーはメインコンテンツと分離して共通化する。 ・権限によって表示する内容を変更する。 ┗ 各権限で使用できる機能ごとに画面へのアクセスを制御する。 ・ログアウト機能付きのボタン等を実装する
| 問い合わせ管理 | 問い合わせ送信画面 （未ログインユーザー向け） | ・ログイン画面から遷移可能で未ログイン時に問い合わせが可能。 ・管理者のみに送信可能。 ・権限・所属・名前は自動的に任意の値で管理者に送信される。
|  | 問い合わせ一覧画面 | ・ログインユーザーと同じ権限、所属（管理者は所属なし）で ┗ 保存されているお問い合わせのみを一覧で表示 （問いあわせ内容、権限、所属、名前、送信日時、ステータス、詳細ボタン） ┗問い合わせ内容は全て表示せず、先頭の数文字だけ表示する ※文字数は自由 ・絞り込み可能（ステータスで並び替え） ・登録されているお問い合わせを削除可能。お問い合わせ一覧で表示されないようにする。 ┗ 論理削除
|  | 問い合わせ詳細画面 | ・選択した問い合わせの内容表示 ・ステータス変更可能 ┗未対応、対応中、対応済から選択可能して更新ができる。
共通 （店舗・倉庫スタッフ） | ユーザー管理 | ユーザー一覧画面 | ・登録されているユーザーを一覧で表示する。（名前 、性別、権限、所属） ┗ ログインユーザーと同じ権限のユーザーのみ表示 ┗ 所属での絞り込み可能 ・新規登録画面、各ユーザーのユーザー情報編集画面に遷移が可能
|  | ユーザー新規登録・編集画面 | ・ユーザの追加、編集を行う。 ・新規登録 入力項目（名前、パスワード、性別、権限、所属） ┗ 名前：255文字以内で入力可能、一意 ┗ パスワード：8文字以上の半角英数字（入力値をハッシュ化してDBに登録） ┗ 性別：選択式でそれ以外の項目が来た場合エラー ┗ 権限：自分と同じ権限のみ登録可能 ┗ 所属：店舗・倉庫スタッフは所属登録必須 ・ユーザー情報編集 編集可能項目：所属先のみ編集可能 ＊名前変更とパスワード変更不可（管理者のみが編集可能）
| 問い合わせ管理 | 問い合わせ送信画面 | ・入力したお問い合わせ内容が保存されるようにする。 ・入力項目（送信先、連携先、お問い合わせ内容） ┗ 送信先：送信する権限を選択できる。操作者と異なる権限のみ選択が可能。 ┗ 連携先：送信先選択で店舗 / 倉庫を選択した場合のみ選択できるように制御する。 連携管理画面で紐付けた相手だけ選択可能。 ┗ お問い合わせ内容：送信内容は入力必須（空欄不可） 255文字以内で入力可能
管理者 | ユーザー管理 | ユーザー一覧画面 | ・全権限のユーザーを一覧で表示する。（名前、性別、権限、所属） ┗ 権限ごとに絞り込み可能。 ・新規登録画面、各ユーザーのユーザー情報編集画面に遷移が可能 ・登録されているユーザーを削除可能。ユーザー一覧で表示されないようにする。 ┗ 論理削除
|  | ユーザー新規登録・編集画面 | ・ユーザの追加、編集、削除を行う。 ・新規登録画面・ユーザー情報編集画面の入力項目（名前、パスワード、性別、権限、所属） ┗ 名前：255文字以内で入力可能、一意 ┗ パスワード：8文字以上の半角英数字（入力値をハッシュ化してDBに登録） ┗ 性別：選択式でそれ以外の項目が来た場合エラー ┗ 権限：管理者、店舗スタッフ、倉庫スタッフ選択 ┗ 所属：店舗・倉庫スタッフは所属登録必須
| 倉庫管理 | 倉庫一覧表示画面 | ・倉庫一覧表示（倉庫名、倉庫住所） ┗ 住所での絞り込み可能（改修項目シートの項目に該当するので実装しなくても問題なし） ・新規倉庫追加画面、各倉庫の編集画面に遷移が可能 ・登録されている倉庫を削除可能、倉庫一覧で表示されないようする。 ┗ 論理削除
|  | 倉庫追加・編集画面 | ・新規倉庫の追加、編集機能の実装 ・追加/編集（入力項目：倉庫名、住所） ┗ 倉庫名：255文字で入力可能・NULL不可 ┗ 住所：同上
| 店舗管理 | 店舗一覧表示画面 | ・店舗一覧表示（店舗名、店舗住所） ┗ 住所での絞り込み可能（改修項目シートの項目に該当するので実装しなくても問題なし） ・新規店舗追加画面、各店舗の編集画面に遷移が可能 ・登録されている店舗を削除可能、店舗一覧で表示されないようする。 ┗ 論理削除
|  | 店舗追加・編集画面 | ・新規店舗の追加、編集機能 ・追加/編集（入力項目：店舗名、住所） ┗ 店舗名：255文字で入力可能・NULL不可 ┗ 住所：同上
| 商品管理 | 商品一覧画面 | ・商品を一覧表示（商品名、カテゴリー） ┗ カテゴリごとに絞り込み可能 ・登録されている商品を削除可能。商品一覧で表示されないようにする。 ┗ 論理削除
|  | 商品追加画面 | ・商品追加フォーム ┗ 商品名：255文字で入力可能・NULL不可・既存商品と同一名不可 ┗ カテゴリー：選択式 ・追加した際に商品テーブルの他に各店舗・倉庫の在庫テーブルにもを追加する
| 連携管理 管理者が事前に定義した 店舗・倉庫間の紐付けに基づき、 店舗側での表示対象倉庫を限定する。 | 連携一覧画面 | ・連携一覧表示（店舗名、倉庫名） ┗店舗での絞り込み可能 ・登録されている店舗と倉庫の連携を削除可能。連携一覧で表示されないようにする。 ┗ 論理削除
|  | 連携追加画面 | ・取引可能な店舗と倉庫の連携（紐付け）を追加 ┗ 入力項目：店舗名、倉庫名（選択式） ┗店舗、倉庫の組み合わせは一意
店舗スタッフ | ダッシュボード | ホーム画面 | ・店舗内での発注商品のランキング ┗過去１か月 ・全店舗での発注商品ランキング ┗過去１か月
| 在庫管理 | 店舗商品在庫一覧表示画面 | ・ユーザーの所属店舗の商品在庫を一覧表示（商品名、カテゴリ、在庫数） ┗ カテゴリで絞り込みが可能 ・登録されている各商品ごとに商品在庫編集画面に遷移ができる
|  | 店舗商品在庫編集画面 | ・在庫数の編集フォーム 編集可能項目 ┗在庫数：数量を0以上のみで入力可能（-1などは入力不可）
| 連携倉庫 | 連携倉庫一覧画面 | ・連携している倉庫一覧表示（倉庫名、住所） 問い合わせボタン（倉庫IDを渡して問い合わせ管理画面へ遷移可能）
| 発注管理 | 発注商品選択画面 | ・発注用のファイルをインポートして一括発注 ┗ファイル内の記述を読み取って商品ごとに異なる連携倉庫にまとめて発注することができる ┗通常発注と同様になるようにバリデーション追加 ・発注エクセルダウンロード ・商品一覧表示（商品名、カテゴリ、連携先合計在庫、商品選択発注の遷移ボタン） ┗カテゴリでの絞り込み可能 ・各商品の商品発注画面へ遷移が可能
|  | 商品発注画面 | ・選択した商品名、カテゴリー、発注先倉庫名（連携倉庫名）、在庫数、発注個数が表示されている。 ・発注先倉庫（連携倉庫）ごとに商品の発注数を選択可能。（連携倉庫のみ表示、数は正数のみ） ┗送信後、発注商品選択画面に遷移可能
|  | 発注履歴確認画面 | ・過去に発注した商品履歴を一覧で表示（商品名、倉庫名、発注数、ステータス、発注日時、更新日時） ┗期間、ステータスでの絞り込み可能 ・CSVエクスポート ┗発注情報の履歴をまとめたCSVを一括取得可能 ・PDFダウンロード ┗発注情報の履歴をまとめたPDFを書き出し可能
倉庫スタッフ | 倉庫在庫管理 | 倉庫商品在庫一覧画面 | ・商品在庫一覧表示（倉庫名、カテゴリー、商品名、在庫数） ┗ カテゴリでの絞り込み可能 ┗ 編集ボタンで各商品の倉庫商品在庫一覧画面へ遷移が可能
|  | 倉庫商品在庫編集画面 | ・商品在庫編集 ┗ 商品在庫数を増減して更新できる ┗ 数量は0以上のみで入力可能（-1などは入力不可）
| 受注管理 | 受注管理画面 | ・ログインしているユーザーの所属する倉庫の受注一覧表示（過去履歴も表示される） （発注元店舗 商品名 発注個数 ステータス 発注日時 更新日時） ┗ ステータスを変更可能（準備中、発注済） ┗ 期間、ステータスで絞り込み ・CSVエクスポート ┗受注の履歴をまとめたCSVを一括取得可能 ・PDFダウンロード ┗受注の履歴をまとめたPDFを書き出し可能

## DB概要
表1
必要テーブル | マスタDB
権限テーブル | 1：管理者 2：店舗 3：倉庫
ユーザーテーブル | 1：管理者
商品カテゴリテーブル | 1：食品 2：日用品 3：家電 4：衣料品 5：その他
商品テーブル
店舗テーブル
店舗在庫テーブル
倉庫テーブル
倉庫在庫テーブル
連携テーブル
発注テーブル
発注詳細テーブル
集計テーブル
問い合わせテーブル

## テーブル設計
| システム名 | InventoryMG
| 担当 | 秋田 | 作成日 | 更新日 |  | DB | SQL
| テーブル名 | 用途
Sample
主キー | カラム名 | 項目名 | データ型 | NOT NULL |  | UNIQUE | DEFAULT | 備考
FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE
FALSE |  |  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE
| テーブル名 | 用途
| category | 商品のカテゴリ分け
主キー | カラム名 | 項目名 | データ型 | NOT NULL |  | UNIQUE | DEFAULT | 備考
TRUE | category_id | カテゴリーID | INTEGER | TRUE |  | TRUE | FALSE | SERIAL
FALSE | category_name | カテゴリー | VARCHAR(255) | TRUE |  | FALSE | FALSE
FALSE | delete_flag | デリートフラグ | INTEGER | TRUE |  | FALSE | TRUE | DEFULT:0
| テーブル名 | 用途
| authority | 権限分け
主キー | カラム名 | 項目名 | データ型 | NOT NULL |  | UNIQUE | DEFAULT | 備考
TRUE | authority_id | 権限ID | INTEGER | TRUE |  | TRUE | FALSE | SERIAL
FALSE | authority_name |  | VARCHAR(255) | TRUE |  | FALSE | FALSE
FALSE | delete_flag | デリートフラグ | INTEGER | TRUE |  | FALSE | TRUE | DEFULT:0
| テーブル名 | 用途
| warehouse | 倉庫情報
主キー | カラム名 | 項目名 | データ型 | NOT NULL |  | UNIQUE | DEFAULT | 備考
TRUE | warehouse_id | 倉庫ID | INTEGER | TRUE |  | TRUE | FALSE | SERIAL
FALSE | warehouse_name | 倉庫名 | VARCHAR(255) | TRUE |  | FALSE | FALSE
FALSE | delete_flag | デリートフラグ | INTEGER | TRUE |  | FALSE | TRUE | DEFULT:0
| テーブル名 | 用途
| shop | 店舗情報
主キー | カラム名 | 項目名 | データ型 | NOT NULL |  | UNIQUE | DEFAULT | 備考
TRUE | shop_id | 店舗ID | INTEGER | TRUE |  | TRUE | FALSE | SERIAL
FALSE | shop_name | 店舗名 | VARCHAR(255) | TRUE |  | FALSE | FALSE
FALSE | delete_flag | デリートフラグ | INTEGER | TRUE |  | FALSE | TRUE | DEFULT:0
| テーブル名 | 用途
| goods | 商品一覧
主キー | カラム名 | 項目名 | データ型 | NOT NULL |  | UNIQUE | DEFAULT | 備考
TRUE | goods_id | 商品ID | INTEGER | TRUE |  | TRUE | FALSE | SERIAL
FALSE | goods_name | 商品名 | VARCHAR(255) | TRUE |  | FALSE | FALSE
FALSE | category_id | カテゴリーID | INTEGER | TRUE |  | FALSE | FALSE | 外部キー
FALSE | delete_flag | デリートフラグ | INTEGER | TRUE |  | FALSE | TRUE | DEFULT:0
| テーブル名 | 用途
| warehouse_stock | 倉庫在庫
主キー | カラム名 | 項目名 | データ型 | NOT NULL |  | UNIQUE | DEFAULT | 備考
TRUE | warehouse_stock_id | 倉庫在庫ID | INTEGER | TRUE |  | TRUE | FALSE | SERIAL
FALSE | warehouse_id | 倉庫ID | INTEGER | TRUE |  | FALSE | FALSE | 外部キー
FALSE | goods_id | 商品ID | INTEGER | TRUE |  | FALSE | FALSE | 外部キー
FALSE | warehouse_stock_quantity | 在庫数 | INTEGER | TRUE |  | FALSE | TRUE | DEFAULT：0
FALSE | delete_flag | デリートフラグ | INTEGER | TRUE |  | FALSE | TRUE | DEFULT:0
| テーブル名 | 用途
| shop_stock | 店舗在庫
主キー | カラム名 | 項目名 | データ型 | NOT NULL |  | UNIQUE | DEFAULT | 備考
TRUE | shop_stock_id | 店舗在庫ID | INTEGER | TRUE |  | TRUE | FALSE | SERIAL
FALSE | shop_id | 店舗ID | INTEGER | TRUE |  | FALSE | FALSE | 外部キー
FALSE | goods_id | 商品ID | INTEGER | TRUE |  | FALSE | FALSE | 外部キー
FALSE | shop_stock | 店舗在庫 | INTEGER | TRUE |  | FALSE | TRUE | DEFAULT：0
FALSE | delete_flag | デリートフラグ | INTEGER | TRUE |  | FALSE | TRUE | DEFAULT：0
| テーブル名 | 用途
| order | 発注管理
主キー | カラム名 | 項目名 | データ型 | NOT NULL |  | UNIQUE | DEFAULT | 備考
TRUE | order_id | 発注ID | INTEGER | TRUE |  | TRUE | FALSE | SERIAL
FALSE | shop_id | 店舗ID | INTEGER | TRUE |  | FALSE | FALSE | 外部キー
FALSE | goods_id | 商品ID | INTEGER | TRUE |  | FALSE | FALSE | 外部キー
FALSE | warehuse_id | 倉庫ID | INTEGER | TRUE |  | FALSE | FALSE | 外部キー
FALSE | order_amount | 発注数 | INTEGER | TRUE |  | FALSE | FALSE
FALSE | order_status | 発注状況 | VARCHAR(255) | TRUE |  | FALSE | FALSE | DEFAULT：準備中
FALSE | order_date | 発注日時 | TIMESTANP | TRUE |  | FALSE | TRUE | CURRENT_TIMESTAMP
FALSE | update_date | 更新日時 | TIMESTANP | TRUE |  | FALSE | TRUE | CURRENT_TIMESTAMP
FALSE | delete_flag | デリートフラグ | INTEGER | TRUE |  | FALSE | TRUE | DEFAULT：0
| テーブル名 | 用途
| user | ユーザー管理
主キー | カラム名 | 項目名 | データ型 | NOT NULL |  | UNIQUE | DEFAULT | 備考
TRUE | user_id | ユーザーID | INTEGER | TRUE |  | TRUE | FALSE
FALSE | user_name | 名前 | VARCHAR(255) | TRUE |  | FALSE | FALSE
FALSE | user_password | パスワード | VARCHAR(256) | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
FALSE | user_gender | 性別 | VARCHAR(255) | TRUE |  | FALSE | FALSE
FALSE | authority_id | 権限ID | INTEGER | TRUE |  | FALSE | FALSE | 外部キー
FALSE | warehouse_id | 倉庫ID | INTEGER | FALSE |  | FALSE | TRUE | 外部キーDEFAULT：NULL
FALSE | shop_id | 店舗ID | INTEGER | FALSE |  | FALSE | TRUE | 外部キーDEFAULT：NULL
FALSE | delete_flag | デリートフラグ | INTEGER | TRUE |  | FALSE | TRUE | DEFULT:0
| テーブル名 | 用途
| inquiry | 問いあわせ
主キー | カラム名 | 項目名 | データ型 | NOT NULL |  | UNIQUE | DEFAULT | 備考
TRUE | inquiry_id | 問いあわせID | INTEGER | TRUE |  | TRUE | FALSE | SERIAL
FALSE | user_id | ユーザーID | INTEGER | FALSE |  | FALSE | FALSE | 外部キー
FALSE | inquiry_category_id | 問い合わせカテゴリ名 | INTEGER | TRUE |  | FALSE | FALSE | 外部キー
FALSE | inquiry_detail | 問いあわせ内容 | VARCHAR(255) | TRUE |  | FALSE | FALSE
FALSE | inquiry_date | 送信日時 | TIMESTANP | TRUE |  | FALSE | FALSE | CURRENT_TIMESTAMP
FALSE | inquiry_status | ステータス | VARCHAR(255) | TRUE |  | FALSE | TRUE | DEFAULT：未対応
FALSE | authority_id | 権限ID | INTEGER | TRUE |  | FALSE | FALSE | 外部キー
FALSE | shop_id | 店舗ID | INTEGER | FALSE |  | FALSE | TRUE | 外部キー DEFULT:NULL
FALSE | warehouse_id | 倉庫ID | INTEGER | FALSE |  | FALSE | TRUE | 外部キー DEFULT:NULL
FALSE | delete_flag | デリートフラグ | INTEGER | TRUE |  | FALSE | TRUE | DEFAULT：0
| テーブル名 | 用途
| Relation | 店舗情報と倉庫情報の連携
主キー | カラム名 | 項目名 | データ型 | NOT NULL |  | UNIQUE | DEFAULT | 備考
TRUE | relation_id | 連携ID | INTEGER | TRUE |  | TRUE | FALSE | SERIAL
FALSE | shop_id | 店舗ID | INTEGER | TRUE |  | FALSE | FALSE | 外部キー
FALSE | warehouse_id | 倉庫ID | INTEGER | TRUE |  | FALSE | FALSE | 外部キー
FALSE | delete_flag | デリートフラグ | INTEGER | TRUE |  | FALSE | TRUE | DEFAULT：0
| テーブル名 | 用途
| daily_order_summary | 集計テーブル
主キー | カラム名 | 項目名 | データ型 | NOT NULL |  | UNIQUE | DEFAULT | 備考
TRUE | summary_id | 集計ID | INTEGER | TRUE |  | TRUE | FALSE
FALSE | count_date | 集計日 | DATE | TRUE |  | FALSE | FALSE
FALSE | shop_id | 店舗ID | INTEGER | TRUE |  | FALSE | FALSE | 外部キー
FALSE | goods_id | 商品ID | INTEGER | TRUE |  | FALSE | FALSE | 外部キー
FALSE | goods_amount | 商品合計 | INTEGER | TRUE |  | FALSE | FALSE

## テーブル図
user | [7 empty] | authority |  | 外部キー
ユーザーID | 名前 | パスワード | 性別 | 権限ID | 店舗ID | 倉庫ID |  | 権限ID | 権限名
2 |  |  |  |  | null | 1
goods |  |  |  |  | カテゴリ
商品ID | 商品名 | カテゴリID |  |  | カテゴリID | カテゴリ名
1 | にんじん | 1
shop |  |  |  | shop_stock
店舗ID | 店舗名 |  |  | 店舗在庫ID | 店舗ID | 商品ID | 在庫数
1 | 御徒町 |  |  | 1 | 1 | 1
2 |  |  |  | 2 | 2 | 1
warehouse |  |  |  | warehouse_stock
倉庫ID | 倉庫名 |  |  | 倉庫在庫ID | 倉庫ID | 商品ID | 在庫数
1
1
relation
連携管理ID | 店舗ID | 倉庫ID
order
発注ID | 店舗ID | 商品ID | 発注個数 | 倉庫ID | ステータス | 発注日時 | 更新日時
inquery
問いあわせID | ユーザーID | 問いあわせ内容 | 送信日時 | ステータス | 権限ID（送付先の | 店舗ID | 倉庫ID
集計テーブル
集計ID | 集計日 | 店舗ID | 商品ID | 商品合計

## テスト項目書
テストNo | 画面ID | カテゴリー | 大項目 | 中項目 | 観点 | 前提条件 | 操作手順入力値 | 期待結果（画面ログDB） | 結果 | 日付 | 実施者 | 備考 | 確認済み
【1. ログイン・アクセス制御】
1 |  | 認証・認可 | ログイン | 異常系 | 入力チェック | ー | 各入力項目に何も入力せずにログインボタンを押下する。 | ログインができずエラーメッセージが表示されること。 | OK | 2026-03-24 | 小松 |  | x
2 |  | 認証・認可 | ログイン | 異常系 | 入力チェック | ー | 各入力項目に誤った値を入力しログインボタンを押下する。 | ログインができずエラーメッセージが表示されること。 | OK | 2026-03-24 | 小松 |  | x
3 |  | 認証・認可 | ログイン | 正常系 | ログイン・遷移確認 | 管理者、店舗、倉庫のいずれかのアカウントが存在する | 正しいユーザー名とパスワードを入力しログインボタンを押下する。 | ログインができて該当する権限のホーム画面に遷移すること。 | OK | 2026-03-24 | 小松 |  | x
4 |  | 認証・認可 | ログイン | 異常系 | アクセス制限 | ログイン済み | ログイン済み状態で再度 /login にアクセスする。 | ログイン画面は表示されず、トップページに自動でリダイレクトされること。 | OK | 2026-03-24 | 小松 |  | x
5 |  | 認証・認可 | ログイン | 異常系 | アクセス制限 | ログイン済み（店舗・倉庫） | ログイン状態の店舗・倉庫アカウントで /user等 (管理者限定ページ) に直接アクセスする。 | 403 Forbidden エラー(アクセス権限なし)となること。 | OK | 2026-03-24 | 小松 |  | x
6 |  | 認証・認可 | ログイン | 異常系 | アクセス制限 | ー | 未ログイン状態で /user 等の保護されたページに直接アクセスする。 | 保護ページは表示されず、ログインページに自動でリダイレクトされること。 | OK | 2026-03-24 | 小松 |  | x
7 |  | 認証・認可 | ログアウト | 正常系 | ログアウト確認 | ログイン済み | ログイン状態でログアウトボタンを押下する。 | ログインページに遷移し、「ログアウトしました」等と表示されること。 | OK | 2026-03-24 | 小松 |  | x
【2. 共通機能】
8 |  | 共通 | ホーム機能 | 正常系 | 表示制御確認 | ログイン済み | ログイン直後のホーム画面を表示する。 | 全権限で共通のホーム画面レイアウトが表示されること。 | OK | 2026-03-25 | 秋田 |  | x
9 |  | 共通 | サイドバー機能 | 正常系 | 表示制御確認 | ログイン済み（複数権限で確認） | サイドバーの表示を確認する。 | 各権限で使用できる機能のメニューのみが表示されていること。（権限外のメニューが見えない・押せないこと） | OK | 2026-03-25 | 秋田 |  | x
10 |  | 共通 | 問い合わせ管理機能 （お問い合わせ一覧） | 正常系 | 表示制御確認 | 全ての権限でログイン済み | サイドバーから「問い合わせ管理画面」へ遷移する。 | ・ログインユーザーと同じ権限・所属宛のデータのみ表示されること。 ・送信者の情報が表示されていること（権限・所属・送信者の名前） ・管理者の場合は「管理者宛ての全データ」が表示されること。 ┗ 未ログインのユーザーからのお問い合わせも表示されていること。 | OK | 2026-03-25 | 峯岸 |  | x
11 |  | 共通 | 問い合わせ管理機能 （お問い合わせ一覧） | 正常系 | ソート機能確認 | 問い合わせデータが複数存在する（全権限対象） | 問い合わせ管理一覧画面にてフィルターからステータスを変更し並び替えを行う。 | 指定した条件で並び替えされた一覧が表示されること。 | OK | 2026-03-25 | 峯岸 |  | x
12 |  | 共通 | 問い合わせ管理機能 （お問い合わせ詳細） | 正常系 | データ更新確認 | 問い合わせデータが存在する（全権限対象） | 問い合わせ管理画面の詳細から任意の問い合わせを開き、ステータス（未対応、対応中、対応済み）を変更して保存する。 | ステータスが変更され、DB（ステータスカラム）に正しく更新が反映されること。 | OK | 2026-03-25 | 峯岸 |  | x
13 |  | 共通（店舗・倉庫スタッフ） | 問い合わせ機能 （お問い合わせ送信） | 正常系 | データ登録確認 | 全ての権限でログイン済/連携先などが存在 | 送信先(連携先または管理者対象)、本文を入力し、問い合わせを送信する。 | ・問い合わせの送信に成功し、DBのテーブルに対象宛としてデータが作成されること。 ・送信先のお問い合わせ一覧に内容が反映されていること。 | OK | 2026-03-25 | 峯岸 |  | x
14 |  | 共通（店舗・倉庫スタッフ） | 問い合わせ機能 （お問い合わせ送信） | 正常系 | 表示・抽出確認 | 連携管理で連携先が登録されていること | 送信先を管理者以外で選択し、連携先の選択肢内容を確認する。 | 連携管理で登録した連携先のみ選択肢として表示され、 連携先が選択できること。 | OK | 2026-03-25 | 峯岸 |  | x
15 |  | 共通（店舗・倉庫スタッフ） | 問い合わせ機能 （お問い合わせ送信） | 正常系 | 表示・抽出確認 | 連携管理で連携先が未登録であること | 送信先を管理者以外で選択し、未連携の相手等を選択する | 連携先の選択肢が表示されず、選択もできないこと。 | OK | 2026-03-25 | 峯岸 |  | x
16 |  | 共通（店舗・倉庫スタッフ） | 問い合わせ機能 （お問い合わせ送信） | 異常系 | 入力/業務ロジックチェック |  | 各選択項目（権限、送信先、連携先）を未選択、お問い合わせ内容を未入力のまま送信ボタンを押下する | 各バリデーションが発生しエラーとなり、問い合わせが送信できないこと。 | OK | 2026-03-25 | 峯岸 |  | x
17 |  | 共通（店舗・倉庫スタッフ） | ユーザー一覧表示 | 正常系 | 表示・抽出確認 | 店舗または倉庫権限でログイン済み | ユーザー一覧画面を開く、または所属での絞り込みを行う。 | 「自分と同じ権限」に絞られたユーザーのみが表示され、かつ所属での絞り込みが行えること。 | OK | 2026-03-25 | 秋田 |  | x
18 |  | 共通（店舗・倉庫スタッフ） | ユーザー操作機能 | 正常系 | データ登録・更新確認 | 店舗または倉庫権限でログイン済み | 追加・編集にて、名前(255文字内)、パスワード(8文字以上)、性別、所属(必須)を入力し、権限を自分と同じものにして保存する。 | ユーザーが保存され、DBにパスワードがハッシュ化されて追加・更新されること。 | OK | 2026-03-25 | 秋田 |  | x
19 |  | 共通（店舗・倉庫スタッフ） | ユーザー操作機能 | 異常系 | バリデーション・相関 | 店舗または倉庫権限でログイン済み | 追加入力項目にて「名前が256文字以上」「パスワードが7文字以下」「所属未選択」「選択外の性別」などで保存する。 | バリデーションが機能し、適切なエラーメッセージが表示されて保存できないこと。 | OK | 2026-03-25 | 秋田 |  | x
20 |  | 共通（店舗・倉庫スタッフ） | ユーザー操作機能 | 異常系 | 業務ロジック（表示等） | 店舗または倉庫権限でログイン済み | 権限選択項目について確認・操作する。 | 「自分と同じ権限のみ」しか選択できないように制御（HTML側等で固定）されていること。 | OK | 2026-03-25 | 秋田 |  | x
【3. 管理者機能：ユーザー・マスタ整備】
21 |  | ユーザー管理機能 | ユーザー一覧表示 | 正常系 | 遷移・表示確認 | 管理者でログイン済み | ホーム画面でサイドバーから「ユーザー管理」をクリックする。 | 登録済みの全ユーザーが一覧表示されること。 | OK | 2026-03-25 | 峯岸 |  | x
22 |  | ユーザー管理機能 | ユーザー一覧表示 | 正常系 | データ抽出確認 | 管理者でログイン済み | 権限プルダウンから「管理者」「店舗」「倉庫」をそれぞれ選択して絞り込む。 | 選択した権限を持つユーザーのみが一覧に表示されること。 | OK | 2026-03-25 | 峯岸 |  | x
23 |  | ユーザー管理機能 | ユーザー新規追加 | 正常系 | データ登録確認 | 管理者でログイン済み | ユーザー一覧から新規追加を押下し、全ての必須項目を正しく入力してユーザーを登録する。 | 一覧画面に戻り新しいユーザーが追加され、DBにはパスワードがハッシュ化されて保存されること。 | OK | 2026-03-25 | 秋田 |  | x
24 |  | ユーザー管理機能 | ユーザー新規追加 | 異常系 | 入力チェック | 管理者でログイン済み | 既に存在する「ユーザー名」を入力して登録する。 | 登録不可。「このユーザー名は既に使用されています」等のエラーが出ること。 | OK | 2026-03-25 | 秋田 |  | x
25 |  | ユーザー管理機能 | ユーザー新規追加 | 異常系 | 入力チェック | 管理者でログイン済み | 各入力項目に何も入力・選択せずに登録する。 | 登録不可。各項目にエラーメッセージが出ること。 | OK | 2026-03-25 | 秋田 |  | x
26 |  | ユーザー管理機能 | ユーザー新規追加 | 異常系 | 入力チェック | 管理者でログイン済み | 8文字未満のパスワードを入力して登録する。 | 登録不可。「パスワードは8文字以上で入力してください」等のエラーが出ること。 | OK | 2026-03-25 | 秋田 |  | x
27 |  | ユーザー管理機能 | ユーザー新規追加 | 異常系 | 入力チェック（相関） | 管理者でログイン済み | 権限に「店舗」を選択し、「所属店舗」を未選択の状態で登録する。 | 登録不可。「所属店舗を選択してください」等のエラーが出ること。 | OK | 2026-03-25 | 秋田 |  | x
28 |  | ユーザー管理機能 | ユーザー新規追加 | 異常系 | 入力チェック（相関） | 管理者でログイン済み | 権限に「倉庫」を選択し、「所属倉庫」を未選択の状態で登録する。 | 登録不可。「所属倉庫を選択してください」等のエラーが出ること。 | OK | 2026-03-25 | 秋田 |  | x
29 |  | ユーザー管理機能 | ユーザー情報編集 | 正常系 | データ更新確認 | 管理者でログイン済み | 既存ユーザーの情報を変更（パスワード以外）して更新する。 | 一覧画面に戻り、変更内容が正しく反映されていること。 | OK | 2026-03-25 | 峯岸 |  | x
30 |  | ユーザー管理機能 | ユーザー情報編集 | 正常系 | データ更新確認 | 管理者でログイン済み | パスワード以外のユーザー情報を変更して保存した後、一度ログアウトし、元のパスワードで再度ログインを試行する。 | 保存した情報が反映されており、かつ元のパスワードで正常にログインできること。 | OK | 2026-03-25 | 峯岸
31 |  | ユーザー管理機能 | ユーザー情報編集 | 正常系 | パスワード更新確認 | 管理者でログイン済み | パスワードを変更して更新する。 | 更新が完了し、新しいパスワードで次回からログインできること。 | OK | 2026-03-25 | 峯岸 |  | x
32 |  | ユーザー管理機能 | ユーザー削除 | 正常系 | 論理削除確認 | 管理者でログイン済み | ユーザー一覧から特定のユーザーの削除ボタンを押下する。 | 一覧から対象ユーザーが消え、論理削除が完了すること。 | OK | 2026-03-25 | 峯岸 |  | x
33 |  | 店舗マスタ管理 | 店舗 一覧表示 | 正常系 | 遷移・表示確認 | 管理者でログイン済み | ホーム画面でサイドバーから「店舗一覧」をクリックする。 | 登録済みの全店舗が一覧表示されること。 | OK | 2026-03-25 | 小松 |  | x
34 |  | 店舗マスタ管理 | 店舗 一覧表示 | 正常系 | 検索確認 | 管理者でログイン済み | 店舗一覧画面にて住所で絞り込み検索を行う。 | 一致する住所の店舗情報のみが絞り込まれて表示されること。 | OK | 2026-03-25 | 小松 |  | x
35 |  | 店舗マスタ管理 | 店舗 新規追加 | 正常系 | 店舗追加・在庫生成確認 | 管理者でログイン済み | 新しい店舗を「店舗名」を入力して登録する。 | 店舗一覧に追加され、同時に【全商品】に対する「在庫0の店舗在庫レコード(ShopStock)」が自動生成されること。 | OK | 2026-03-25 | 小松 |  | x
36 |  | 店舗マスタ管理 | 店舗 新規追加 | 異常系 | 入力チェック（重複） | 管理者でログイン済み | 既に存在する店舗名で登録する。 | 登録不可。「既に店舗名は存在します」とエラーになること。 | OK | 2026-03-25 | 小松 |  | x
37 |  | 店舗マスタ管理 | 店舗 削除 | 正常系 | 論理削除確認 | 管理者でログイン済み | 対象の店舗削除を実行する。 | DBの該当店舗の削除フラグが更新され、一覧から消えること。 | OK | 2026-03-25 | 小松 |  | x
38 |  | 倉庫マスタ管理 | 倉庫 一覧表示 | 正常系 | 遷移・表示確認 | 管理者でログイン済み | ホーム画面でサイドバーから「倉庫一覧」をクリックする。 | 登録済みの全倉庫が一覧表示されること。 | OK | 2026-03-25 | 小松 |  | x
39 |  | 倉庫マスタ管理 | 倉庫 一覧表示 | 正常系 | 検索確認 | 管理者でログイン済み | 倉庫一覧画面を開き、住所で絞り込みを行う。 | 指定した住所に一致する倉庫情報のみが一覧に表示されること。 | OK | 2026-03-25 | 小松 |  | x
40 |  | 倉庫マスタ管理 | 倉庫 新規追加 | 正常系 | 倉庫追加・在庫生成確認 | 管理者でログイン済み | 新しい倉庫を「倉庫名」を入力して登録する。 | 倉庫一覧に追加され、同時に【全商品】に対する「在庫0の倉庫在庫レコード(WarehouseStock)」が自動生成されること。 | OK | 2026-03-25 | 小松 |  | x
41 |  | 倉庫マスタ管理 | 倉庫 新規追加 | 異常系 | 入力チェック | 管理者でログイン済み | 倉庫追加画面で、倉庫名・住所を未入力（NULL）で保存を実行する。 | エラーが表示され、保存処理が弾かれること。 | OK | 2026-03-25 | 小松 |  | x
42 |  | 倉庫マスタ管理 | 倉庫 削除 | 正常系 | 論理削除確認 | 管理者でログイン済み | 対象の倉庫削除処理を実行する。 | DBの該当倉庫の削除フラグが更新され、一覧から消えるること。 | OK | 2026-03-25 | 小松 |  | x
43 |  | 商品マスタ管理 | 商品 新規追加 | 正常系 | 商品追加・連動レコード確認 | 管理者でログイン済み | 新しい商品情報を入力して登録する。 | 商品一覧に追加され、同時に【全店舗・全倉庫】に対し「対象商品の在庫0レコード」が自動生成されること。 | OK | 2026-03-25 | 峯岸 |  | x
44 |  | 商品マスタ管理 | 商品 削除 | 正常系 | 論理削除・連動削除確認 | 管理者でログイン済み | 特定の商品を削除する。 | 商品一覧から消え、関連する店舗在庫・倉庫在庫も【一括で】論理削除フラグが立つこと。 | OK | 2026-03-25 | 峯岸 |  | x
45 |  | 連携マスタ管理 | 店舗倉庫連携 | 正常系 | データ登録確認 | 管理者でログイン済 & 未連携の店舗・倉庫が存在 | 連携追加画面にて、取引可能な店舗と倉庫を選択して連携（紐付け）を追加する。 | 重複でなければ連携が成功し、以後の店舗の発注先として有効になること。 | OK | 2026-03-25 | 峯岸 |  | x
【4. 店舗スタッフ機能：発注業務の流れ】
46 |  | 店舗 | ダッシュボード機能 | 正常系 | データ抽出確認 | 店舗スタッフでログイン済み | ホーム画面を開く。 | 店舗ごとの過去1ヶ月の発注商品ランキングと、全商品の発注ランキングが正しく表示されること。 | OK | 2026-03-25 | 秋田
47 |  | 店舗 | 在庫確認機能 | 正常系 | データ抽出確認 | 店舗スタッフでログイン済み | 在庫管理画面を開く。 | 「自分の所属する店舗」の在庫情報のみが表示されること。（他店舗は見えない） | OK | 2026-03-25 | 秋田
48 |  | 店舗 | 在庫確認機能 | 正常系 | 検索・抽出確認 | 店舗スタッフでログイン済み | 店舗商品在庫一覧画面を開き、カテゴリで絞り込みを行う。 | 所属店舗の商品在庫のみが表示され、カテゴリ絞り込みが正しく機能すること。 | OK | 2026-03-25 | 秋田
49 |  | 店舗 | 在庫確認機能 | 正常系 | 検索・抽出確認 | 店舗スタッフでログイン済/連携済の倉庫が存在 | 倉庫在庫一覧画面を開き、倉庫名で絞り込みを行う。 | 連携している（紐付けられた）倉庫の商品在庫情報のみが表示され、倉庫名絞り込みが機能すること。 | OK | 2026-03-25 | 秋田
50 |  | 店舗 | 連携倉庫管理機能 | 正常系 | 画面遷移・引継ぎ確認 | 店舗スタッフでログイン済/連携済の倉庫が存在 | 連携倉庫管理画面から、対象倉庫の「在庫ボタン」「問い合わせボタン」を押下する。 | 対象の倉庫情報を引き継いだ状態で、各一覧画面・問い合わせ作成画面へ正しく遷移できること。 | OK | 2026-03-25 | 秋田
51 |  | 店舗 | 発注機能 | 正常系 | データ更新・連動確認 | 店舗スタッフでログイン済/連携済倉庫に十分な在庫がある | 発注画面より対象の連携倉庫、商品、個数を入力し発注を実行する。 | 発注履歴が作成され、対象倉庫の在庫商品から発注個数分が正しく「マイナス（UPDATE）」されること。 | OK | 2026-03-25 | 峯岸
52 |  | 店舗 | 発注機能 | 異常系 | 業務ロジック（在庫不足）確認 | 店舗スタッフでログイン済み | 発注画面で、対象倉庫の「現在の在庫数」を超える個数を指定して発注を実行する。 | 発注失敗となり、在庫不足のエラーメッセージが画面に表示されDBの在庫数は変更されないこと。 | OK | 2026-03-25 | 峯岸
53 |  | 店舗 | 発注機能 | 正常系 | 業務ロジック（同時発注）確認 | 2つ以上のアカウントで店舗スタッフでログイン済/同じ連携済倉庫で登録済み/商品在庫がある | 同時に2アカウント以上から同じ倉庫の同じ商品に対して在庫が無くなるように全て発注する。（同時であれば方法はなんでもよい） | 片方は成功し、もう片方はエラー（在庫不足や楽観ロックエラーなど）で発注失敗となること。 | OK | 2026-03-25 | 小松
54 |  | 店舗 | 発注機能（一括） | 正常系 | データ一括処理・フォーマット出力確認 | 店舗スタッフでログイン済/適切なCSVを用意 | 発注画面からCSVインポート、およびPDFダウンロードを実行する。 | CSV内の発注が一括処理され各在庫に反映されること。また月間発注情報のPDFがダウンロードできること。 | OK | 2026-03-25 | 小松
【5. 倉庫スタッフ機能：在庫補充・受注対応】
55 |  | 倉庫 | 在庫確認機能 | 正常系 | 検索・抽出確認 | 倉庫スタッフでログイン済み | 倉庫アカウントでログインし、自分の在庫管理画面を開く。 | 「自分の所属する倉庫」の在庫情報のみが表示されること。（他倉庫は見えない） | OK | 2026-03-25 | 峯岸
56 |  | 倉庫 | 在庫追加機能 | 正常系 | データ更新・加算確認 | 倉庫スタッフでログイン済み | 倉庫商品在庫追加画面から、任意の商品を選択し在庫入力フォームにて数を増やす。 | 指定した商品の在庫数が「入力した分だけ加算」され、DBの数量が直接保存（UPDATE）されること。 | OK | 2026-03-25 | 峯岸
57 |  | 倉庫 | 受注管理機能 | 正常系 | 表示・レコード更新確認 | 倉庫スタッフでログイン済/自社向け受注が存在する | 所属倉庫の受注一覧画面を開き、ステータス変更（準備中⇔発送済み）を実行して保存・絞り込む。 | 自社倉庫宛ての受注のみが表示されており、ステータス変更のDB反映と絞り込みが正しく機能すること。 | OK | 2026-03-25 | 小松

## 改修項目
複数商品の一括発注機能の実装にチャレンジ
現状の仕様と課題 | 現在のシステムでは、1回の発注処理につき1つの商品しか発注できません。 しかし、実際の店舗での発注業務を考えると、 1回の発注で複数の商品をまとめて発注できた方が便利です。
ミッション | 現在の仕様を改修し、 「1回の発注で複数の商品をまとめて発注できる機能」 の実装にチャレンジしてみてください。
問い合わせのカテゴリー機能の実装にチャレンジ
現状の仕様と課題 | 現在のシステムでは、問い合わせ内容に対して 「どのような種類の問い合わせか（カテゴリー）」を分類する仕様になっていません。 しかし実際にシステムを運用し始めると 「クレーム関連」なのか「パスワード紛失に関する質問」なのかなど、 内容のカテゴリーが一目で判別できた方が、 対応の優先順位づけや担当者の振り分けがスムーズになります。
ミッション | 現在の仕様を改修し、 「問い合わせを送信する際にカテゴリーを選択し、一覧・詳細画面でそのカテゴリーを確認できる機能」 「問い合わせをカテゴリーで絞り込み表示できる機能」 の実装にチャレンジしてみてください。
都道府県による一覧の絞り込み機能にチャレンジ
現状の仕様と課題 | 現在のシステムでは、管理者が確認できる店舗/倉庫一覧画面において、 すべてのデータがそのまま表示されるだけで 「絞り込み機能」が存在しない仕様になっています。 しかし今後システムが成長し、全国に店舗や倉庫の数が増え続けることを考えると 「東京都」や「大阪府」のように都道府県単位で対象を絞り込み検索できた方が便利です。
ミッション | 現在の仕様を改修し、 「管理者が確認できる店舗/倉庫一覧画面において、「都道府県」のセレクトボックスで絞り込み表示できる機能」 の実装にチャレンジしてみてください。